## B-1品質管理検査の組織図
別紙Ｂ－１
品質管理・検査の組織図
| 工事監理者等 | 設計事務所 ： | [7 empty] | 本支店支援体制 | 本社支援
監理会社 ：
|  | ・代表となる 工事監理者 |  |  | ：
支店支援
・係員(全般)：
・係員(構造)：
品質窓口担当者：
当該工事担当者：
[7 empty] | 支援 | [7 empty] | 選定・指導
|  | 工 事 作 業 所 | [8 empty] | 鉄 筋 | コンクリート
[10 empty] | 試験検査機関 |  |  | 試験機関
[8 empty] | 作業所 |  |  |  |  | 検査機関
|  | 監理技術者 | [10 empty] | 代行業者
|  | 品質管理担当者 | [8 empty] | 鉄骨
検査機関
|  | 杭工事 |  |  |  | コンクリート工事 |  |  | 鉄筋工事 |  |  |  |  | 鉄骨工事 |  | 型枠工事その他
協力業者
|  | 杭工事 |  |  |  | コン打設 |  |  | ガス圧接 |  |  |  |  | 鉄骨建方 |  | 型枠工事
[6 empty] | コン圧送 |  |  | 鉄筋組立 |  |  |  |  | 高力ボルト接合
現場溶接
|  | レミコン工場 | [7 empty] | 鉄骨加工工場
別紙Ｂ－１－１
各組織に関する説明及び補足事項
【1】工事施工者における本社（支店、支社）組織の名称及び役割
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
※当該工事に関する品質管理窓口担当者及び担当者
|  |  | 窓口担当者 ： | [7 empty] | TEL：
|  |  | 当該工事担当者： | [7 empty] | TEL：
【2】工事監理者（係員）の監理目標及び構造体工事に関する検査計画
（目標）工事が設計図書の仕様書に準じ各項について、試験検査実施の指示・指導・確認・検査を行う。
（計画）施工計画書、施工図、試験検査記録の確認の他、以下の検査を行う。
・試験杭立会い・鉄骨製品検査・鉄骨現場接合部検査
・圧接試験体抜取検査立会い・各階配筋検査
・コンクリート試験練立会い・コンクリート受入れ立会い・打設後検査
【3】監理技術者の管理目標及び構造体工事に関する検査計画
（目標）工事を総合企画し、各工事担当者等を指揮して設計図書を具現化する。
（計画）施工計画書、施工図、試験検査記録の確認の他、以下の検査を行う。
・協力会社等の自主管理の調査と評価、指導（主任技術者資格、経験の審査を含む）
・現場巡視による品質管理担当者、主任技術者の管理状況の審査と指導
【4】品質管理担当者の管理目標及び構造体工事に関する検査計画
（目標）施工計画を作成し、主任技術者を指揮して担当工事の品質管理を確保する。
（計画）施工要領書、施工図、試験検査記録の確認の他、以下の検査を行う。
・試験杭検査・杭頭の検査・鉄骨製品検査
・鉄骨現場接合部検査・圧接工資格検査・鉄筋材受入検査
・各階配筋検査・コンクリート打設中の検査・支保工解体時期の決定
【5】工事施工各社における品質管理標準（基準)等
（事前に検査係（構造担当）と打ち合わせ、合意済みのものとする。）
【6】試験機関への委託試験項目
・コンクリート供試体の圧縮強度試験
・鉄筋材料及び鉄筋ガス圧接試験体の引張試験
【7】受入れ非破壊検査機関への委託検査項目
・鉄骨溶接部受入れ検査
・鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査
・溶接工技量試験立会い及び鉄骨中間検査
【8】代行業者への委託検査項目
・コンクリート供試体の作成、現場水中養生、試験機関への運搬
・コンクリートの試料採取及び試験（スランプ・空気量・塩化物量）
・鉄筋ガス圧接試験体の試験機関への運搬